## tunnit
Päiväys |  | Suunniteltu | Toteutunut | Tekijä | Tehtävä | Kuvaus
2025-10-09 | to | 7.5 | 6 | Opiskelija | Suunnittelu | Sunnittelu dokumentaatio
2025-10-21 | ke | 4 | 4 | Opiskelija | StartScene | Background: Image → Inspector → Texture Type → Sprite (2D and UI) Add Sprite Renderer component
2025-10-22 | to | 6 | 6 | Opiskelija | Choose character scene (in progress)
2025-10-24 | pe | 8 | 8 | Opiskelija | Added environment (trees, house), ghosts and prototype player | Ghosts fly towards the player and disappear on collide
2025-10-28 | ti | 4 | 4 | Opiskelija | Health score system with hearts
2025-10-29 | ke | 6.5 | 6.5 | Opiskelija | Choose character scene
2025-10-31 | pe | 7 | 7 | Opiskelija | Player can gather coins (increase his score)
2025-11-04 | ti | 6.5 | 6.5 | Opiskelija | When player defeats all ghosts the congratulation panel is shown
2025-11-05 | ke | 7 | 7 | Opiskelija | When player gathers all coins or diamonds the congratulation panels is shown
2025-11-18 | to | 6.5 | 6.5 | Opiskelija | After the info inventory panel and inventory panel arrive, inventory items are spawned in the scene
2025-11-19 | ke | 7 | 7 | Opiskelija | Player can gather inventory items
70

## yhteenveto
Tehtävä | Opiskelija | Yhteensä
Suunnittelu | 6 | 6
Taso 1 | 0 | 0
Pistelasku | 0 | 0
Testauslomake | 0 | 0
Loppuraportti | 0 | 0
Yhteensä | 6 | 6

## Taul1
1–2 | Learn Unity basics, create player movement and camera | Character controller, input system
3 | Add basic environment (terrain, skybox, simple buildings) | World design
4 | Add item collection + simple inventory | Triggers, UI
5 | Add NPCs and dialogue system | Canvas UI, scripts
6 | Implement first quest | Logic, quest manager
7 | Add sounds, music, and polish | Audio, lighting
8 | Add 1–2 more quests | Story expansion
9 | Add win condition and main menu | Scene management
10 | Bug fixing and documentation | Testing, optimization, polish
405
405 hours |  |  | 36
369
Прототип | Движение, атака, очки | Кубы, сферы, капсулы
2️⃣ Альфа | Добавляешь UI, звуки, уровни | Простейшие 3D-модели
3️⃣ Бета | Заменяешь всё на финальные модели | Настоящие 3D-персонажи
4️⃣ Финал | Эффекты, освещение, полировка | Полная графика